## گانت چارت بازاریابی
گانت چارت فارسی — گانت چارت کمپین بازاریابی
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
تحقیق بازار | کارشناس بازاریابی | 1404/07/05 | 1404/07/09 | 5 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
تعیین پیام و مخاطب | مدیر بازاریابی | 1404/07/10 | 1404/07/13 | 4 | 90 | در حال اجرا | 1 | خیر
تولید محتوا | تیم محتوا | 1404/07/14 | 1404/07/23 | 10 | 55 | در حال اجرا | 2 | خیر
طراحی گرافیک | طراح | 1404/07/14 | 1404/07/21 | 8 | 40 | در حال اجرا | 2 | خیر
راه‌اندازی کمپین | کارشناس دیجیتال | 1404/07/24 | 1404/07/26 | 3 | 0 | شروع نشده | 3;4 | خیر
پایش و بهینه‌سازی | کارشناس دیجیتال | 1404/07/27 | 1404/08/06 | 10 | 0 | شروع نشده | 5 | خیر
گزارش نتایج | مدیر بازاریابی | 1404/08/07 | 1404/08/07 | 1 | 0 | شروع نشده | 6 | بله
ganttchart.ir