## گانت چارت ساده
گانت چارت فارسی (تقویم شمسی) — گانت چارت ساده
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
راهنما: سبز=تکمیل‌شده ¦ زرد=در حال اجرا ¦ خاکستری=شروع نشده ¦ ستون قرمز=جمعه ¦ ستون «امروز»=تاریخ جاری
تدوین برنامه پروژه | مدیر پروژه | 1404/07/05 | 1404/07/07 | 3 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
تحلیل نیازمندی‌ها | کارشناس تحلیل | 1404/07/08 | 1404/07/11 | 4 | 100 | تکمیل‌شده | 1 | خیر
طراحی راه‌حل | معمار راه‌حل | 1404/07/12 | 1404/07/16 | 5 | 80 | در حال اجرا | 2 | خیر
اجرای فاز اول | سرپرست اجرا | 1404/07/17 | 1404/07/24 | 8 | 40 | در حال اجرا | 3 | خیر
اجرای فاز دوم | سرپرست اجرا | 1404/07/25 | 1404/08/02 | 8 | 0 | شروع نشده | 4 | خیر
تست و کنترل کیفیت | کارشناس کنترل | 1404/08/03 | 1404/08/07 | 5 | 0 | شروع نشده | 5 | خیر
تحویل موقت | مدیر پروژه | 1404/08/08 | 1404/08/08 | 1 | 0 | شروع نشده | 6 | بله | [33 empty] | ◆
تحویل نهایی | مدیر پروژه | 1404/08/15 | 1404/08/15 | 1 | 0 | شروع نشده | 7 | بله | [40 empty] | ◆

## گانت چارت ساختمانی
گانت چارت فارسی (تقویم شمسی) — گانت چارت ساختمانی
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
راهنما: سبز=تکمیل‌شده ¦ زرد=در حال اجرا ¦ خاکستری=شروع نشده ¦ ستون قرمز=جمعه ¦ ستون «امروز»=تاریخ جاری
تجهیز کارگاه | سرپرست کارگاه | 1404/07/05 | 1404/07/08 | 4 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
خاکبرداری | پیمانکار خاک | 1404/07/09 | 1404/07/13 | 5 | 100 | تکمیل‌شده | 1 | خیر
پی‌ریزی و فونداسیون | پیمانکار سازه | 1404/07/14 | 1404/07/21 | 8 | 70 | در حال اجرا | 2 | خیر
اسکلت فلزی | پیمانکار سازه | 1404/07/22 | 1404/08/03 | 12 | 30 | در حال اجرا | 3 | خیر
سقف و عایق‌بندی | پیمانکار سقف | 1404/08/04 | 1404/08/09 | 6 | 0 | شروع نشده | 4 | خیر
دیوارچینی | پیمانکار بنایی | 1404/08/04 | 1404/08/13 | 10 | 0 | شروع نشده | 4 | خیر
تأسیسات مکانیکی | پیمانکار مکانیک | 1404/08/10 | 1404/08/17 | 8 | 0 | شروع نشده | 5 | خیر
تأسیسات برقی | پیمانکار برق | 1404/08/10 | 1404/08/17 | 8 | 0 | شروع نشده | 5 | خیر
نازک‌کاری و کف‌سازی | پیمانکار داخلی | 1404/08/18 | 1404/08/27 | 10 | 0 | شروع نشده | 6;7;8 | خیر
نمای ساختمان | پیمانکار نما | 1404/08/18 | 1404/08/26 | 9 | 0 | شروع نشده | 4 | خیر
اخذ پایان‌کار | مدیر پروژه | 1404/08/28 | 1404/08/28 | 1 | 0 | شروع نشده | 9;10 | بله | [45 empty] | ◆
تحویل کلید | کارفرما | 1404/09/01 | 1404/09/01 | 1 | 0 | شروع نشده | 11 | بله | [46 empty] | ◆

## گانت چارت نرم‌افزاری
گانت چارت فارسی (تقویم شمسی) — گانت چارت نرم‌افزاری
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
راهنما: سبز=تکمیل‌شده ¦ زرد=در حال اجرا ¦ خاکستری=شروع نشده ¦ ستون قرمز=جمعه ¦ ستون «امروز»=تاریخ جاری
جمع‌آوری نیازمندی‌ها | تحلیل‌گر کسب‌وکار | 1404/07/05 | 1404/07/08 | 4 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
طراحی معماری نرم‌افزار | معمار نرم‌افزار | 1404/07/09 | 1404/07/13 | 5 | 100 | تکمیل‌شده | 1 | خیر
طراحی رابط کاربری | طراح رابط | 1404/07/09 | 1404/07/14 | 6 | 90 | در حال اجرا | 1 | خیر
توسعه بک‌اند | تیم بک‌اند | 1404/07/14 | 1404/07/27 | 14 | 55 | در حال اجرا | 2 | خیر
توسعه فرانت‌اند | تیم فرانت‌اند | 1404/07/15 | 1404/07/28 | 14 | 45 | در حال اجرا | 3 | خیر
تست واحد و یکپارچگی | تیم تست | 1404/07/28 | 1404/08/03 | 6 | 0 | شروع نشده | 4;5 | خیر
تست پذیرش کارفرما | کارشناس تست | 1404/08/04 | 1404/08/07 | 4 | 0 | شروع نشده | 6 | خیر
رفع خطا و پایدارسازی | تیم توسعه | 1404/08/04 | 1404/08/09 | 6 | 0 | شروع نشده | 6 | خیر
استقرار روی سرور | تیم استقرار | 1404/08/10 | 1404/08/12 | 3 | 0 | شروع نشده | 7;8 | خیر
انتشار نسخهٔ اول | مدیر محصول | 1404/08/13 | 1404/08/13 | 1 | 0 | شروع نشده | 9 | بله | [38 empty] | ◆
آموزش کاربران | تیم پشتیبانی | 1404/08/14 | 1404/08/17 | 4 | 0 | شروع نشده | 10 | خیر
تحویل و پشتیبانی | مدیر پروژه | 1404/08/18 | 1404/08/18 | 1 | 0 | شروع نشده | 10;11 | بله | [43 empty] | ◆