## گانت چارت نرم‌افزاری
گانت چارت فارسی — گانت چارت پروژه نرم‌افزاری
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
جمع‌آوری نیازمندی‌ها | تحلیل‌گر کسب‌وکار | 1404/07/05 | 1404/07/08 | 4 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
طراحی معماری نرم‌افزار | معمار نرم‌افزار | 1404/07/09 | 1404/07/13 | 5 | 100 | تکمیل‌شده | 1 | خیر
طراحی رابط کاربری | طراح رابط | 1404/07/09 | 1404/07/14 | 6 | 90 | در حال اجرا | 1 | خیر
توسعه بک‌اند | تیم بک‌اند | 1404/07/14 | 1404/07/27 | 14 | 55 | در حال اجرا | 2 | خیر
توسعه فرانت‌اند | تیم فرانت‌اند | 1404/07/15 | 1404/07/28 | 14 | 45 | در حال اجرا | 3 | خیر
تست واحد و یکپارچگی | تیم تست | 1404/07/28 | 1404/08/03 | 6 | 0 | شروع نشده | 4;5 | خیر
تست پذیرش کارفرما | کارشناس تست | 1404/08/04 | 1404/08/07 | 4 | 0 | شروع نشده | 6 | خیر
استقرار روی سرور | تیم استقرار | 1404/08/08 | 1404/08/10 | 3 | 0 | شروع نشده | 7 | خیر
انتشار نسخهٔ اول | مدیر محصول | 1404/08/11 | 1404/08/11 | 1 | 0 | شروع نشده | 8 | بله
آموزش و تحویل | تیم پشتیبانی | 1404/08/12 | 1404/08/15 | 4 | 0 | شروع نشده | 9 | خیر
ganttchart.ir