## گانت چارت طراحی سایت
گانت چارت فارسی — گانت چارت طراحی سایت
نام فعالیت | مسئول | شروع (شمسی) | پایان (شمسی) | مدت (روز) | پیشرفت ٪ | وضعیت | وابستگی | مایلستون | 1404/07/05 | 1404/07/06 | 1404/07/07 | 1404/07/08 | 1404/07/09 | 1404/07/10 | 1404/07/11 | 1404/07/12 | 1404/07/13 | 1404/07/14 | 1404/07/15 | 1404/07/16 | 1404/07/17 | 1404/07/18 | 1404/07/19 | 1404/07/20 | 1404/07/21 | 1404/07/22 | 1404/07/23 | 1404/07/24 | 1404/07/25 | 1404/07/26 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | 1404/07/29 | 1404/07/30 | 1404/08/01 | 1404/08/02 | 1404/08/03 | 1404/08/04 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | 1404/08/07 | 1404/08/08 | 1404/08/09 | 1404/08/10 | 1404/08/11 | 1404/08/12 | 1404/08/13 | 1404/08/14 | 1404/08/15 | 1404/08/16 | 1404/08/17 | 1404/08/18 | 1404/08/19
تحلیل نیاز سایت | مدیر پروژه | 1404/07/05 | 1404/07/08 | 4 | 100 | تکمیل‌شده |  | خیر
طراحی وایرفریم | طراح رابط | 1404/07/09 | 1404/07/14 | 6 | 80 | در حال اجرا | 1 | خیر
طراحی رابط بصری | طراح رابط | 1404/07/15 | 1404/07/22 | 8 | 50 | در حال اجرا | 2 | خیر
توسعه قالب | تیم فرانت‌اند | 1404/07/23 | 1404/08/02 | 10 | 20 | در حال اجرا | 3 | خیر
تولید محتوا | تیم محتوا | 1404/07/23 | 1404/08/04 | 12 | 25 | در حال اجرا | 3 | خیر
تست و بهینه‌سازی | کارشناس کیفیت | 1404/08/05 | 1404/08/09 | 5 | 0 | شروع نشده | 4;5 | خیر
انتشار سایت | مدیر پروژه | 1404/08/10 | 1404/08/10 | 1 | 0 | شروع نشده | 6 | بله
ganttchart.ir