## مایلستون‌ترکر
گانت چارت فارسی — مایلستون‌ترکر پروژه
مایلستون | تاریخ هدف | تاریخ واقعی | مسئول | وضعیت
تصویب دامنه | 1404/07/05 | 1404/07/05 | مدیر پروژه | تکمیل‌شده
پایان طراحی | 1404/07/20 | 1404/07/21 | معمار | تکمیل‌شده
تحویل فاز اول | 1404/08/10 | — | سرپرست اجرا | در حال اجرا
راه‌اندازی | 1404/08/25 | — | مدیر فنی | شروع نشده
تحویل نهایی | 1404/09/01 | — | مدیر پروژه | شروع نشده
ganttchart.ir